## Gantt Chart
Enter Your Project Details Here |  |  | DURATION (days)
START DATE | END DATE | DESCRIPTION
2020-06-09 | 2020-06-13 | Planning Achitecture | 4
2020-06-15 | 2020-06-18 | Studying technologies and frameworks | 3
2020-06-19 | 2020-06-21 | Create ER Diagram | 2
2020-06-21 | 2020-06-22 | Create Class Diagrams | 1
2020-06-23 | 2020-06-25 | Install and Configure enviroment | 2
2020-06-25 | 2020-08-15 | Start Coding | 50
2020-06-15 | 2020-06-17 | Install and Configure enviroment | 2
2020-06-18 | 2020-07-21 | Angular and Java Integration | 33
2020-06-21 | 2020-07-05 | Creating a prototype | 14
2020-06-28 | 2020-07-05 | JPA and DB Integration and MAP | 7
2020-07-05 | 2020-07-10 | POC Test | 5
2020-07-10 | 2020-07-12 | Eventual fixes and implementations | 2
2020-07-13 | 2020-07-19 | POC Presentation | 6